## Sheet1
JADWAL KERJA PT. SIPATEX - PEMBUATAN TANKI LUMPUR TICKENER
Owner | : PT. SIPATEX
Tanggal SPK | : 07/10/2018
NO | DESKRIPSI PEKERJAAN | BOBOT | DURASI | NOVEMBER | [18 empty] | DESEMBER
|  | (%) | (HARI) | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-08 | 2018-12-09 | 2018-12-10
1 | Persiapan | 1% | 1 | 0.01
2 | Pengiriman Man Power, Alat Kerja, dan Consumable | 4% | 1 |  | 0.04
3 | Pemindahan Material ke Lokasi | 5% | 3 |  |  | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667
4 | Pekerjaan Fabrikasi dan Setting Frame | 20% | 7 | [5 empty] | 0.028571 | 0.028571 | 0.028571 | 0.028571 | 0.028571 | 0.028571 | 0.028571
5 | Pekerjaan Fabrikasi dan Setting Tanki | 25% | 7 | [12 empty] | 0.035714 |  | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714
6 | Pekerjaan Pengelasan Full Tanki | 35% | 5 | [20 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
7 | Finishing dan Painting | 10% | 4 | [25 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
| Total | 100% | 28 | 1% | 4% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 2.857% | 2.857% | 2.857% | 2.857% | 2.857% | 2.857% | 2.857% | 3.571% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
| Accumullation Plan |  |  | 1% | 5% | 6.667% | 8.333% | 10% | 12.86% | 15.71% | 18.57% | 21.43% | 24.29% | 27.14% | 30% | 33.57% | 33.57% | 37.14% | 40.71% | 44.29% | 47.86% | 51.43% | 55% | 62% | 69% | 76% | 83% | 90% | 92.5% | 95% | 97.5% | 100%
| Accummullation Actual |  |  | 1% | 5% | 6.667% | 8.333% | 10% | 12.86% | 15.71% | 18.57% | 21.43% | 24.29% | 30.71% | 34.29% | 37.86% | 37.86% | 41.43%